## Sheet1
附件1
昌图县2025年实施项目明细表
序号 | 项目名称 | 资金来源（万元） |  |  |  | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 带动贫困人口数（人） | 绩效目标
|  | 中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额
1 | 昌图镇东张家村2025年榛果产业配套设施建设项目 |  | 20 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 昌图镇人民政府 | 芦 朗 | 603 | 美化村屯，发展村内支柱产业。
2 | 昌图镇三道村2025年蓝莓产业配套设施建设项目 |  | 55 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 昌图镇人民政府 | 芦 朗 | 1285 | 美化村屯，发展村内支柱产业。
3 | 昌图镇双树子村2025年豆包产业配套设施建设项目 |  | 60 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 昌图镇人民政府 | 芦 朗 | 2509 | 美化村屯，发展村内支柱产业。
4 | 马仲河镇西大营村2025年基础设施建设项目 | 63 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 马仲河镇人民政府 | 姜植升 | 69 | 改善出行环境，改善城镇面貌。
5 | 亮中桥镇永丰村2025年干豆腐产业配套基础设施建设项目 |  | 45 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 亮中桥镇人民政府 | 杨俊雨 | 276 | 美化环境，方便群众出行，增加群众幸福指数
6 | 十八家子镇富有村2025年基础设施建设项目 | 45 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 十八家子镇人民政府 | 刘 双 | 2200 | 此项目方便群众出行，减少群众因涝灾影响粮食产量。
7 | 通江口镇义兴村2025年基础设施建设项目建设项目 | 42 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 通江口镇人民政府 | 李 超 | 650 | 方便群众傍夜间出行，丰富群众娱乐生活提供便利条件，群众满意度达到 90%以上。
8 | 大四家子镇北腰村2025年中草药产业配套设施建设项目 |  | 60 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 1290 | 受益对象满意度达到95%以上。
9 | 后窑镇后窑村2025年基础设施建设项目 | 60 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 后窑镇人民政府 | 左轶仁 | 921 | 衔接乡村振兴，补齐必要的基础设施
10 | 后窑镇双山村2025年肉牛产业配套设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 后窑镇人民政府 | 左轶仁 | 734 | 衔接乡村振兴，补齐必要的基础设施
11 | 金家镇黄酒馆村2025年乡村建设典型村项目 |  |  | 78 |  | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 金家镇人民政府 | 祖智欣 | 552 | 衔接推进乡村振兴，补齐必要的基础设施短板，带动群众满意度达 到90%。
12 | 金家镇西五家子村2025年基础设施建设项目 | 30 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 金家镇人民政府 | 祖智欣 | 843 | 改善村内内涝排水问题，改善村容村貌，百姓出行便利
13 | 金家镇金屯村2025年蔬菜产业配套设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 金家镇人民政府 | 祖智欣 | 1005 | 改善村容村貌，提升人居环境，打造便利出行，提高金家镇整体形象。
14 | 金家镇金城村2025年乡村建设典型村项目 |  |  | 70 |  | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 金家镇人民政府 | 祖智欣 | 472 | 改善村容村貌，改善人居环境，方便百姓出行，提高金家镇整体形象。
15 | 宝力镇东苇子村2025年葡萄产业配套设施建设项 |  | 50 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 宝力镇人民政府 | 高 静 | 1669 | 改善交通状况及村民出行环境，方便群众生产生活。
16 | 长发镇翟家村2025年花生产业配套基础设施项目 |  | 42 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-02 | 长发镇人民政府 | 孙小姝 | 1800 | 项目的建成，会促进花生种植产业发展。
17 | 长发镇西嗄村2025年产业配套设施建设项目 |  | 42 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-03 | 长发镇人民政府 | 孙小姝 | 1950 | 项目的建成将极大改善人民群众生活水平，促进当地农、牧业发展。
18 | 长发镇三合村2025年基础设施建设项目 | 50 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-04 | 长发镇人民政府 | 孙小姝 | 2233 | 项目的建成将极大改善人民群众生活水平，促进当地农、牧业发展。
19 | 东嘎镇东嘎村2025年乡村建设典型村项目 | 38.15 | 0.67 | 81.18 |  | 2025-06-01 | 2025-12-05 | 东嘎镇人民政府 | 胡 极 | 149 | 提升村容村貌，合理科学规划，改善人居环境，实现群众100%满意。
20 | 东嘎镇西岭村2025年基础设施建设项目 | 38.6 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-06 | 东嘎镇人民政府 | 胡 极 | 26 | 提升村容村貌，合理科学规划，改善人居环境，实现群众100%满意。
21 | 太平镇太平村2025年黑猪产业配套设施建设项目 |  | 27 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-07 | 太平镇人民政府 | 李 凯 | 1723 | 改善了村屯脏乱差现象，达到屯屯硬化、绿化、美化、亮化效果，增强广大居民幸福指数。
22 | 三江口镇三马架村2025年花生产业配套设施建设项目 |  | 60 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-08 | 三江口镇人民政府 | 刘继超 | 1440 | 完善16.3公里路面照明，修建排水渠1.28公里。改善人居环境。
23 | 付家镇付家村2025年地瓜产业配套设施建设项目 |  | 60 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-09 | 付家镇人民政府 | 宋增适 | 273 | 补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，群众满意度95%以上
24 | 付家镇大地村2025年乡村建设典型村项目 |  |  | 70 |  | 2025-06-01 | 2025-12-10 | 付家镇人民政府 | 宋增适 | 1562 | 补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
25 | 付家镇郭平房村2025年基础设施建设项目 | 45 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 付家镇人民政府 | 宋增适 | 1700 | 补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
26 | 老四平镇旱沟村2025年基础设施建设项目 | 48 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-11-11 | 老四平镇人民政府 | 霍 旺 | 5115 | 农户知晓率及满意度95%以上。广大居民生产生活得到极大的改善，增强广大居民幸福指数
27 | 昌图县昌新农场有限公司铁东分场2025年白酒产业配套设施建设项目 |  | 60 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 昌新农场有限公司 | 姜 欣 | 390 | 收益户数90户，收益人员390人
28 | 前双井镇双井子村2025年乡村建设典型村项目 |  |  | 120 |  | 2025-06-01 | 2025-11-11 | 前双井镇人民政府 | 安 辉 | 1447 | 街内排水管道正常工作，大大缓解我镇街内雨季排水问题以及村民生活污水排放问题。
29 | 2025年大洼镇曹家村基础设施项目 | 36 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 大洼镇镇人民政府 | 纪 鹏 | 1503 | 提升农村人居环境，推进乡村振兴，收益群众满意率大于95%。
30 | 2025年大洼镇大洼村基础设施项目 | 27 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 大洼镇镇人民政府 | 纪 鹏 | 2947 | 提升农村人居环境，推进乡村振兴，收益群众满意率大于95%。
31 | 双庙子镇三道林子村2025年黄烟产业配套设施建设项目 |  | 65 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 双庙子镇人民政府 | 庞红叶 | 357 | 群众满意度达95%以上
32 | 鴜鹭树镇云盘村2025年苗木产业配套设施建设项目 |  | 25 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 鴜鹭树镇人民政府 | 王金锴 | 820 | 改善了村屯脏乱差现象，达到屯屯硬化、绿化、美化、亮化效果，增强广大居民幸福指数。
33 | 鴜鹭树镇干沟村2025年苗木产业配套设施建设项目 |  | 25 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 鴜鹭树镇人民政府 | 王金锴 | 1363 | 改善了村屯脏乱差现象，达到屯屯硬化、绿化、美化、亮化效果，增强广大居民幸福指数。
34 | 下二台镇东升村2025年基础设施建设项目 | 60 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 下二台镇人民政府 | 吴涛 | 1140 | 项目建设完成后保障村民生产、生活出行方便安全。
35 | 曲家店镇两家子村2025年基础设施建设项目 | 45 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 曲家店镇人民政府 | 何庆玮 | 489 | 道路平整满足人生产生活需要，方便所需物资购买与外运
36 | 八面城镇八面城村2025年基础设施建设项目 | 50 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 八面城镇人民政府 | 梁 建 | 3000 | 修排水管道14000米改善全镇人民生活条件
37 | 昌图镇太阳山村2025年榛果产业配套设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 昌图镇人民政府 | 芦 朗 | 2411 | 美化村屯，发展村内支柱产业。
38 | 头道镇三道村2025年基础设施建设项目 | 30 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-11 | 头道镇人民政府 | 罗秋阳 | 2230 | 提升农村人居环境，推进乡村振兴，受益群众满意率大于95%。
39 | 平安堡镇小泉村2025年乡村建设典型村项目 |  |  | 75 |  | 2025-06-02 | 2025-12-12 | 平安堡镇人民政府 | 王春武 | 315户 | 提升农村人居环境，推进乡村振兴，受益群众满意率大于95%。
40 | 2025年雨露计划 |  | 60 |  |  | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 农业农村局 | 任志远 | 200 | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
41 | 2025年危房改造 |  | 80 |  |  | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 住建局 | 王京 | 89户 | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
42 | 2025年村级公益岗 |  | 348.33 |  |  | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 农业农村局 | 任志远 | 425 | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
43 | 2025年城乡居民基本医疗保险 |  |  |  | 320 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 医保中心 | 王玉峰 | 12004 | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
44 | 2024年秋季校服费、伙食费 |  |  |  | 149.3076 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 教育局 | 贾昌福 | 937 | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
45 | 2025年春季校服费、伙食费 |  |  |  | 132.6701 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 教育局 | 贾昌福 | 950 | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
46 | 2025年帮扶产业项目 | 1280.25 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 农业农村局 | 生亮 | 25605 | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
47 | 2025年项目管理费 | 20 | 15 |  |  | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 农业农村局 | 薄晓龙 |  | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
48 | 2025年保脱贫、促振兴保险 |  | 120 |  |  | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 农业农村局 | 郭宇衫 | 25605 | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
49 | 2025年防贫保项目 |  |  | 510.86 |  | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 农业农村局 | 郭宇衫 | 25606 | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
50 | 昌图县2025年扶持发展新型农村集体经济项目 |  |  |  | 340 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 农业农村局 | 王振祥 |  | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
51 | 2024年乡村振兴示范带测绘费用 |  |  |  | 78.15 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 农业农村局 | 薄晓龙 |  | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
52 | 2024年乡村振兴示范带设计费用 |  |  |  | 379 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 农业农村局 | 薄晓龙 |  | 带动受益人口达到群众满意度95%以上
53 | 2025县安全饮水配套项目 |  |  |  | 100.8723 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 水利局 |  |  | 带动受益人口达到群众满意度95%以上